## Feuil1
Tâche | Temps (estimation) | Temps (réel) | Task velocity | Milestone
modèle des codes | 1 | 1 | 1 |  | Milestones (code couleur) | Proof of concept | MVP (Minimum viable product) | Implem full product | Bug/innatendu
vue des Codes | 4 | 2 | 2 |  |  | Plusplus
contrôleur des codes | 15 | 11 | 1.3636
vue d'ajout de codes | 2 | 2 | 1
vue d'UN code
contrôleur d'UN code |  |  |  |  | Project velocity
modèle user | 1 | 1 | 1 |  | 1.3512
vue index | 3 | 1 | 3
vue login | 2 | 1 | 2
contrôleur login
modèle commentaire
mettre a jour contrôleur code pour ajouter un commentaire (ajout à la vue d'un code)
mise à jour des commentaires
suppression d'un commentaires
vue commentaire (ajout à la vue d'un code)
trier l'affichage des codes | 2 | 4 | 0.5
confort utilisateur page login | 2 | 2 | 1
confort utilisateur page codes
confort utilisateur commentaire (saisie/modifcation/suppression
confort utilisateur page code
hasher le mot de passe
créer la base de données selon le modèle définit | 0.5 | 0.5 | 1
mettre à jour le routeur | 1 | 1 | 1
adaptation pour appareil mobile | 15