## Feuil1
Tâche | Temps (estimation) | Temps (réel) | Task velocity | Milestone
modèle des codes | 1 | 1 | 1 |  | Milestones (code couleur) | Proof of concept | MVP (Minimum viable product) | Implem full product | Bug/innatendu
vue des Codes | 4 | 2 | 2 |  |  | Plusplus
contrôleur des codes | 15 | 11 | 1.3636
vue d'ajout de codes | 2 | 2 | 1
vue d'UN code | 1 | 1 | 1
contrôleur d'UN code | 10 | 12 | 0.83333 |  | Project velocity
modèle user | 1 | 1 | 1 |  | 1.1451
vue index | 3 | 1 | 3
vue login | 2 | 1 | 2
contrôleur login | 2 | 2 | 1
modèle commentaire | 2 | 3 | 0.66667
mettre a jour contrôleur code pour ajouter un commentaire (ajout à la vue d'un code) | 1 | 1 | 1
mise à jour des commentaires | 2 | 3 | 0.66667
suppression d'un commentaires | 0.25 | 0.25 | 1
trier l'affichage des codes | 2 | 4 | 0.5
confort utilisateur page login | 2 | 2 | 1
confort utilisateur page codes | 3 | 2.5 | 1.2
confort utilisateur commentaire (saisie/modifcation/suppression | 10 | 12 | 0.83333
confort utilisateur page code | 4 | 6 | 0.66667
hasher le mot de passe | 1 | 0.5 | 2
créer la base de données selon le modèle définit | 0.5 | 0.5 | 1
mettre à jour le routeur | 1 | 1 | 1
adaptation pour appareil mobile | 10 | 10 | 1
upvote des commentaires | 15 | 15 | 1
menu arborescent | 20
créer Page de SignUp | 0.5 | 0.5 | 1
Ajouter des User(BDD+Controller) | 2 | 2 | 1
ajouter un cancel dans la page de login | 0.5 | 0.5 | 1
ajouter une mini barre de navigation | 1 | 0.75 | 1.3333
AutoDoc d'une classe | 0.25
TestUnitaire | 0.5
Manuel Utilisateur | 2
Revue de Codes - CSS | 0.5
Revue de Code - JS | 0.5
Revue de Codes -HTML | 0.5
Revue de codes -PHP Models | 1
Revues deCodes -PHP Controllers | 1
Revue de Codes reste | 1